## Sheet1
模块名称 | 分页名 | 静态页面时间（天） | 联调时间（天） | 总时（天） | 优先级 | 页面功能优化 | 注意
框架搭建+公共组件、模块 | 无 | 3 | 无 | 3 | 极高 | 左侧导航的箭头，选中状态，展开关闭，具体页面的导航， 公共页面的错误提醒
登录页面 | 无 | 0.5 | 0.5 | 1 | 高 | 错误提示
首页 | 无 | 0.5 |  | 0.5 | 低 | 新增
商户管理 | 查看商户资料 | 0.5 | 1 | 1.5 | 高 | 错误提示优化，时间控件中文
| 商户资料录入 | 1.5 | 2（注意查看，审核接口） | 3 | 高
| 商户审核 | 0.5 | 0.5 | 1 | 高 | 初审复审（互斥）放入表格中操作,(目前是bug) | 审核页面的审核信息，同一个页面
| 已拒绝商户 | 0.5 | 0.5 | 1 | 中 | 接口添加字段（目前缺失）
| 商户进度查询 | 0.5 | 1（未联调） | 1.5 | 低 |  | 1、dev环境目前未做 2、接口/Mchinlet/Inlet字段缺失部分 3、审核中时，不应该查询进度
| 商户证书查询 | 0.5 | 1.5（未联调） | 2 | 中 |  | 1、dev环境目前未做，未联调
交易管理 | 支付订单 | 0.5 | 1（导出功能未做） | 1.5 | 高 | 表格中的checkbox去掉 | 1、导出必须有选择条件才能操作 2、导出功能接口未联调（http://172.20.4.80:8080/swagger-ui.html）打不开
| 充值订单 | 0.5 | 0.5 | 1 | 高 | 表格中的checkbox去掉 | 1、导出必须有选择条件才能操作 2、导出功能接口未联调（http://172.20.4.80:8081/swagger-ui.html）打不开
| 提现订单 | 0.5 | 0.5 | 1 | 高 | 表格中的checkbox去掉 | 1、导出必须有选择条件才能操作 2、导出功能接口未联调（http://172.20.4.80:8082/swagger-ui.html）打不开
| 退款订单查询 | 0.5 | 1 | 1.5 | 中 |  | 1、导出必须有选择条件才能操作 2、导出功能接口未联调（http://172.20.4.80:8083/swagger-ui.html）打不开
| 退款审核 | 1 | 0.5 | 1.5 | 中 |  | 1、导出必须有选择条件才能操作 2、导出功能接口未联调（http://172.20.4.80:8084/swagger-ui.html）打不开
业务管理 | 业务信息 | 1 | 1 | 2 | 高 | 表格中的checkbox去掉
系统管理 | 用户管理 | 0.5 | 1 | 1.5 | 高 | （切换，列原插件带）去掉
| 角色管理 | 0.5 | 1 | 1.5 | 高 | （切换，列原插件带）去掉 | 新增，修改，查看角色中的数据bug
| 权限管理 | 1 | 2-3 | 4 | 高
合计 |  |  |  | 26 |  | （大约26-30工作日）